Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на строительство мостовых переходов, реконструкцию автомобильных дорог, реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации»

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.25 плана работы Контрольно-счетной палаты Омской на 2017 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Омской области от 13.10.2017 № 147.

2. Объект контрольного мероприятия: казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».

3. Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.10.2017 по 17.11.2017.

5. Нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия.

В ходе контрольного мероприятия 13.11.2017 произведен визуальный осмотр выполненных в 2016 и 2017 годах работ, в результате которого установлено, что строительство мостовых переходов завершено, выполнен демонтаж существующих мостов через реки Ухтырма, Саргуска, Суя. С территории объектов вывезены техника, инструменты, строительный мусор.

Контрольным мероприятием установлено следующее.

Работы по строительству мостовых переходов начаты в 2015 году в рамках государственного контракта от 18.09.2015 с ООО «Опора» области на общую сумму 221 431,0 тыс. рублей, со сроком исполнения 25.09.2016 года. В ходе исполнения контракта ООО «Опора» нарушены сроки выполнения работ, в связи с чем Учреждением принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. На момент расторжения контракта (26.08.2016) работы выполнены на общую сумму 104 257,2 тыс. рублей, при этом оплата с учетом авансирования произведена в сумме 135 969,4 тыс. рублей. Задолженность ООО «Опора» по контракту составила  31 712,2 тыс. рублей. Кроме того, подрядчику предъявлена  неустойка в сумме 48 482,3 тыс. рублей.

В обеспечение обязательств подрядчиком представлена банковская гарантия Банка «Финансовая корпорация «Открытие». В соответствии с требованием УДХ банк  оплатил по банковской гарантии 69 925,6 тыс. рублей.

Задолженность ООО «Опора» перед УДХ по контракту на 01.11.2017 составляет 10,3 млн. рублей.

В целях завершения строительства мостовых переходов в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Учреждением в 2016 году проведен аукцион.

Сводные сметные расчеты составлены с учетом выполненных объемов работ в 2015-2016 годах ООО «Опора». Кроме этого, включены дополнительные объемы работ по строительству мостовых переходов через реки Ухтырма и Суя (на сумму                5 335,5 тыс. рублей), необходимость выполнения которых возникла после паводка 2016 года.

По результатам аукциона Учреждением заключен государственный контракт от 24.12.2016 с ГП «ДРСУ № 5» на общую сумму 124 868,6 тыс. рублей со сроком выполнения работ 30.09.2017. Согласно представленным актам ф. № КС-2 Подрядчиком срок нарушен.

Нарушение общего срока выполнения работ по строительству мостовых переходов обусловлено введением чрезвычайной ситуации на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области, связанной со сложной паводковой обстановкой, в результате которой нарушено транспортное сообщение по автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино. Продолжительность действия  ЧС составила 43 дня (с 17 мая по 28 июня 2017 года), в связи с чем в адрес Учреждения подрядчиком направлено письмо, в котором предложено перенести  срок выполнения работ по строительству объектов на 43дня – до 13.11.2017.

В результате документальной проверки установлено следующее.

- В актах ф. № КС-2 на выполнение работ по устройству береговых опор  1, 4 мостового перехода через реку Ухтырма, на выполнение работ по устройству береговой опоры № 1 мостового перехода через реку Суя учтена труба стальная диаметром 1020 мм с толщиной стенки 10 мм общим весом 1794 кг и сталь листовая толщиной 8-20 мм общим весом 308 кг, при этом работы по монтажу трубы стальной и стали листовой не принимались. Кроме этого, ведомостями объемов работ работы по устройству ростверка не предусмотрены. Согласно проектной документации в состав сборочных единиц каркаса объединения не входит труба стальная диаметром 1020 мм с толщиной стенки 10 мм. Таким образом, Учреждением неправомерно произведена оплата вышеуказанных материалов в общей сумме 54 тыс. рублей.

- В акте ф. № КС-2 на выполнение дополнительных объемов работ по строительству мостового перехода через реку Ухтырма для перевода базисного уровня цен в текущий неправомерно применен повышающий индекс. Завышение стоимости выполненных работ составило 27,6 тыс. рублей.

- В акте ф. № КС-2 на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Саргуска индексы-дефляторы, договорной коэффициент и НДС в итогах акта учтены дважды, что привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму 1 645,4 тыс. рублей.

- В акте ф. № КС-2 на рубку леса при строительстве мостового перехода через реку Суя учтена валка деревьев диаметром ствола более 32 см в количестве 30 шт., при этом корчевка пней диаметром свыше 32 см учтена в количестве 3000 шт. Согласно проектной документации корчевку пней диаметром свыше 32 см на объекте необходимо выполнить в количестве 30 шт. Завышение стоимости выполненных работ составило 203,5 тыс. рублей.

- В актах ф. № КС-2 на выполнение укрепительных работ при строительстве мостового перехода через реку Суя учтены работы по укреплению поверхности матрацами «Рено» на площади 630 кв. метров с использованием щебня фракции 70-120 мм в количестве 152,7 куб. метров что на 45,6 куб. метра больше проектной. Завышение стоимости выполненных работ составило 263,2 тыс. рублей.

- Проверкой установлено, что примененные подрядчиком в актах ф. № КС-2 на строительство мостовых переходов индексы-дефляторы и договорные коэффициенты не соответствуют сводным сметным расчетам, сумма завышения составила 845,1 тыс. рублей.

При этом нарушения на сумму 1 748,8 тыс. рублей устранены в ходе контрольного мероприятия путем представления корректировочных актов ф. № КС-2.

Общая стоимость выполненных подрядчиком и принятых Учреждением работ за период с 1 января по 16 ноября 2017 года составила 113,6 млн. рублей.

Кассовый расход на строительство мостовых переходов через реки Ухтырма, Саргуска, Суя в 2015-2017 годах, по состоянию на  16.11.2017 составил 211 213,2 тыс. рублей.

Работы по реконструкции подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском районе проводились в 2015 году в рамках государственного контракта от 02.09.2015 заключенного с ГП «Омскавтодор» на общую сумму 287 982,1 тыс. рублей, в том числе по реконструкции подъезда к пос. Ленинский на сумму 27 879,3 тыс. рублей.

В связи с нарушением условий контракта Учреждением в адрес ГП «Омскавтодор» направлена претензия. Размер неустойки, предъявленной ГП «Омскавтодор», составил 65 976, тыс. рублей и сложился в результате просрочки выполнения части работ на 213 дней, в том числе по реконструкции подъезда к пос. Ленинский сумма неустойки составила 8 478,1 тыс. рублей. ГП «Омскавтодор» в проверяемом периоде неустойка не возмещена. Дальнейшая работа УДХ по взысканию неустойки с подрядчика не проводилась. Кроме этого, Учреждением в нарушение условий  контракта не взыскан штраф за неисполнение обязательств в размере 1 439,9 тыс. рублей.

На момент расторжения контракта ГП «Омскавтодор» выполнены, а УДХ приняты и оплачены работы на общую сумму 192 445,5 тыс. рублей, в том числе по реконструкции подъезда к пос. Ленинский – 16 771,1 тыс. рублей.

С целью завершения реконструкции подъезда к пос. Ленинский в 2016 году заключен государственный контракт от 24.08.2016 с ООО «СПК «ДорСтрой» на общую сумму 11 994,7 тыс. рублей.

В соответствии с условиями контракта  ООО «СПК «ДорСтрой» переданы, а УДХ приняты работы на сумму 11 585,5 тыс. рублей (Снижение стоимости выполненных работ на 349,2 тыс. рублей обусловлено отсутствием у подрядчика непредвиденных затрат). Согласно представленному акту ф. № КС-2 работы по реконструкции подъезда к пос. Ленинский выполнены в установленные контрактом сроки.

Оплата выполненных работ по контрактам, заключенным в 2015 и 2016 годах, произведена в сумме 28 356,6 тыс. рублей. Удорожание реконструкции подъезда составило 477,3 тыс. рублей.

Таким образом, в связи с непринятием мер Учреждением по принуждению ГП «Омскавтодор» к исполнению обязательств привело к неэффективному использованию средств бюджета в сумме 477,3 тыс. рублей.

В ходе проводимых Учреждением обследований на объекте выявлены дефекты выполненных подрядчиком работ. Геометрические параметры конструктивных элементов не соответствуют проектным значениям (ширина, поперечные уклоны щебеночного покрытия и присыпных обочин, ширина и заложение откосов земляного полотна), частично отсутствуют дорожные знаки и сигнальные столбики, требуется выполнить работы по рекультивации полосы отвода. В течение 2017 года УДХ в адрес подрядчика неоднократно выносились предписания об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.

С целью обязания подрядчика выполнить работы в рамках гарантийных обязательств и  взыскании штрафа в сумме 596,7 тыс. рублей  06.10.2017 УДХ  направлено исковое заявление в Арбитражный суд Омской области.

На момент проведения контрольного мероприятия комиссионная приемка работ по реконструкции подъезда к пос. Ленинский не произведена, эксплуатация подъезда к пос. Ленинский осуществляется в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, что является нарушением статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.

Документальной проверкой объемов работ и сметных расценок, включенных в акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, утвержденную сметную документацию установлено завышение стоимости предъявленных и оплаченных работ по реконструкции подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе Омской области на общую сумму 67,0 тыс. рублей.

6. По результатам контрольного мероприятия:

- объекту контроля направлено представление об устранении выявленных нарушений, о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения;

- копия отчета направлена в комитет Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям;

- материалы проверки направлены в прокуратуру Омской области.

7. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений:

7.1. Учреждение разработан, утвержден и представлен в Контрольно-счетную палату Омской области план мероприятий по устранению выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов.

7.2. Комитетом Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия рассмотрен и принят к сведению.

7.2. Прокуратурой Центрального административного округа г. Омска по результатам проведенной проверки в адрес Учреждения внесено представление.

Материалы контрольного мероприятия находятся на контроле Контрольно-счетной палаты Омской области до полного устранения нарушений.

Аудитор Клюстер В.В.